## Custo
Projeto PIM: Health Manager
Data: Fevereiro/2016
Serviços | Valor
Desenvolvedores Full-Time | 109200
Desenvolvedores Part-Time | 54600
Suporte Administrativo | 3250
Gerente de Projeto Tempo Parcial (30%) | 0
Equipe Desenvolvimento especializado 2 pessoas | 0
0
0
TOTAL | 167050
Custos de Manutenção | Valor Mensal
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
TOTAL | #REF!

## Consultoria
Alocação de Recursos
Recursos | Horas | Valor hora | Total
Desenvolvedores Full-Time | 3120 | 35 | 109200
Desenvolvedores Part-Time | 1560 | 35 | 54600
Suporte Administrativo | 130 | 25 | 3250
Gerente de Projeto Tempo Parcial (30%) | 0 | 100 | 0
Equipe Desenvolvimento especializado 2 pessoas | 0 | 118 | 0
| 0 | 132 | 0
| 0 | 132 | 0
|  | TOTAL | 167050

## Cronograma
EVENTO |  |  | Mês 1/2016 |  |  |  |  | Mês 2/2016 |  |  |  | Mês 3/2016 |  |  |  | Mês 4/2016 |  |  |  | Mês 5/2016 |  |  |  |  | Mês 6/2016
0- | Health Manager |  | 02 | 09 | 16 | 23 | 30 | 06 | 13 | 20 | 27 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 | 01 | 08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19 | 26
1-
1. Planejamento e Acompanhamento Projeto
1.1. Detalhamento do Plano do Projeto | bar: Mês 1/2016 02 to Mês 1/2016 30
1.2 Acompanhamento do Projeto | bar: Mês 1/2016 30 to Mês 6/2016 26
2. Estudo do Processo
2.1 Estudo do Processo Mapeado | bar: Mês 1/2016 23 to Mês 2/2016 13
2.2.Sugestão de Novos Processos | bar: Mês 1/2016 23 to Mês 2/2016 13
3. Análise Sistema Atual e Prop. Arquit.
3.1. Estudo dos Requisitos Definidos | bar: Mês 2/2016 06 to Mês 2/2016 20
3.2. Análise de Arquitetura | bar: Mês 2/2016 13 to Mês 2/2016 27
3.3. Definição e Análise de Metodologia | bar: Mês 2/2016 13 to Mês 2/2016 27
3.4. Def. Padrões de Navegação e Layout | bar: Mês 2/2016 27 to Mês 3/2016 06
3.5. Def. Ferramentas de Integração | bar: Mês 2/2016 27 to Mês 3/2016 06
4. Análise de Requisitos e Mod. Sistema
4.1. Diagramas UML | bar: Mês 1/2016 02 to Mês 1/2016 09; Mês 3/2016 06 to Mês 3/2016 13
4.2. Modelagem de Dados | bar: Mês 3/2016 20 to Mês 4/2016 10
5. Desenvolvimento
5.1. Desenvolvimento Desktop | bar: Mês 4/2016 17 to Mês 6/2016 26
5.2. Desenvolvimento Web | bar: Mês 5/2016 01 to Mês 6/2016 26
5.3. Testes | bar: Mês 6/2016 05 to Mês 6/2016 26
| Recursos Alocados |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26
|  | Desenvolvedores Full-Time | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 3120
|  | Desenvolvedores Part-Time | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1560
|  | Suporte Administrativo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 130
|  | Gerente de Projeto Tempo Parcial (30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Equipe Desenvolvimento especializado 2 pessoas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
0